****

**แผนการดำเนินงาน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

****

****

**องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม**

**อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู**

**คำนำ**

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนดำเนินงาน จึงเป็นเอกสารที่รวบรวมรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการให้ในพื้น โดยจำแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงานต่างๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตลอดจนกรอบระยะเวลาดำเนินงานที่ชัดเจน ตามการกิจที่กำหนดให้แล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง

 ดังนั้น แผนการดำเนินงาน จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้วย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จะเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลการพัฒนาของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

ตุลาคม 2564

**สารบัญ**

 **หน้า**

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

1. บทนำ 1

 2. วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน 2

 3. ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 2

 4. ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน 2

**ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม** 4

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ

(แบบ ผด.01) 6

บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผด.02/1

 2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02) 9

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1** ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจท่องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10

 1.1 แผนงานการเกษตร 10

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2** ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10

 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 11

 2.2 แผนงานการเกษตร 11

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3** ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 12

 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 12-25

 3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 26-27

 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 28

 3.4 แผนงานงบกลาง 29-31

 3.5 แผนงานการศึกษา 32-38

 3.6 แผนงานสาธารณสุข 39-40

 3.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน 41-42

 3.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป 43-45

 3.9 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 46

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4** ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น **47**

 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 47-48

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ขึ้น

 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้ให้ความหมายของคำว่า “ แผนดำเนินงาน ” หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น

 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ คือ “ โครงสร้างพื้นฐานดี มีแหล่งน้ำเด่น เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ คิดพัฒนาคน ไร้มลภาวะพิษ ” แนวทางการพัฒนาประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจท่องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินการโครงการ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานกับหน่วยราชการที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ลักษณะของแผนดำเนินงาน มีดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. จัดทำหลังจากได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ดำเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงาน (Action Plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม พิจารณาร่างแผนดำเนินงานฯ แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

**1**

**2**

**วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน**

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่น

 3. เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความชัดเจน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันกับส่วนราชการต่างๆ

 4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

**ขั้นตอนในการจัดทำแผนดำเนินงาน**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนดำเนินงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าไม้งาม ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 256 โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม แล้วจัดทำร่างแผนดำเนินงานแสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

 2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามให้ความเห็นชอบ แล้วประกาศใช้เป็นแผนดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**2**

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 ข้อ 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

 1. ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน เนื่องจากการวางแผนเป็นการกระทำโดยอาศัยทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต่างๆ มากำหนดเป็นจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ให้เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริงที่ดำเนินอยู่

 2. เป็นการลดความซ้ำซ้อนของงาน เพราะการวางแผนทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรที่ชัดเจน และเป็นการอำนวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์กร ให้มีความเหมาะสมในลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เป็นการจำแนกงานไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

 3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

**จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนแผนภูมิได้ ดังนี้**

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุน

 รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุน

 จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

 พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

 เสนอร่างแผนการดำเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น

 **ผู้บริหารท้องถิ่น**

 ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

 **ประกาศใช้**

**ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจได้จากหน่วยงานในพื้นที่และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานพัฒนาจังหวัด/อำเภอ แบบบูรณาการ

**ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

 ส่วนที่ 1 บทนำ

 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

**ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน**

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้แผนฯ การประกาศใช้แผนดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการดำเนินงาน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบได้

**3**

 แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕59 ข้อ 27

สำหรับแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เก็บรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ดำเนินการเองและจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องที่จะเข้ามาดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ภายในเดือนกันยายน 2564

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่ระบุถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามเค้าโครงแผนการดำเนินงาน

 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เสนอร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ตามระเบียบฯ ข้อ 26 (1))

 4. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประชุมพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประกาศใช้เป็นแผนดำเนินงาน แล้วปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ระเบียบฯ ข้อ 26 (2))

5. เสนอแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ประกาศใช้ไม่เกินวันที่ 14 ตุลาคม 2564

 6. ปิดประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

 7. ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานให้ประชาชน ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ผ่านทางระบบสารสนเทศ ( เว็บไซด์ [www.phamaingam.go.th](http://www.phamaingam.go.th) )

**4**

**ส่วนที่ 2**

**5**

**4**

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

**2.1 บัญชีโครงการ / กิจกรรม**

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีโครงการ/กิจกรรมในแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งพอสรุปได้ ดังนี้

 **ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจท่องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย**ง

**กลยุทธ์** การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป

 1.1 แผนงานการเกษตร

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้าน**การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 **กลยุทธ์** ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ

 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 2.2 แผนงานการเกษตร

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น**

**กลยุทธ์** การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน *การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ฯลฯ*)

 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

 3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

**กลยุทธ์** การพัฒนาศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด

 3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

**กลยุทธ์** สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

 3.5 แผนงานงบกลาง

**กลยุทธ์** ส่งเสริมและสนับสนุนกาศึกษา

 3.6 แผนงานการศึกษา

**กลยุทธ์** จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

**กลยุทธ์** ส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

**กลยุทธ์** ส่งเสริมการจัดระบบบริการทางการแพทย์สาธารณสุข

**กลยุทธ์** ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

 3.7 แผนงานสาธารณสุข

**กลยุทธ์** สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.

 3.8 แผนงานรักษาความสงบภายใน

**กลยุทธ์** การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**กลยุทธ์** การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 3.9 แผนงานบริหารงานทั่วไป

**กลยุทธ์** การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

 3.10 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**กลยุทธ์** ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ

**กลยุทธ์** ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

**กลยุทธ์** ส่งเสริมการจัดเทศกาล และงานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

 4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

**5**